## Slide 1
HUMMER · 交付评审
MVP 交付进度与决策简报
从 React 原型迈向可信 AI 原生组织
评审日期
2026 年 9 月 13 日
评审范围
MVP 交付就绪度
内部评审 · 决策材料

## Slide 2
DELIVERY PROGRESS
当前进展
02 / 05
80%
核心事实模型
WorkOrder、DomainEvent、Evidence 已形成主链路
65%
审批闭环
高风险动作默认拒绝，审批记录接入中
55%
结果交付
ResultPackage 结构已明确，导出体验待补齐
本期完成
01
前端保留既有 Vite + React + TypeScript 架构
02
运行时能力统一收敛至 RuntimeAdapter 边界
03
租户隔离与事件留痕纳入交付验收

## Slide 3
RISKS & CONTROLS
主要风险与处置
03 / 05
级别
风险
当前暴露
处置动作
高
审批绕过
个别动作仍可能从 UI 直达执行层
统一经命令入口校验；无 Approval 即拒绝
中
事件完整性
边缘流程的状态变化尚未全部发出事件
补充回归测试并核对事件覆盖矩阵
中
租户隔离
测试数据的跨租户负例覆盖不足
增加 API 与存储层双重隔离验证
低
供应商耦合
局部适配代码仍暴露具体运行时概念
收口至 RuntimeAdapter 并清理领域依赖

## Slide 4
FINANCIALS
财务概览
04 / 05
本期预算
¥ 480,000
已发生
¥ 312,000
预算余额
¥ 168,000
成本结构
研发与测试
¥ 196,000
63%
基础设施
¥ 58,000
19%
安全与合规
¥ 36,000
12%
预备金使用
¥ 22,000
7%
判断：当前消耗率 65%，与整体交付进度基本匹配；余额优先保障审批闭环与回归测试。

## Slide 5
NEXT ACTIONS
下一步行动
05 / 05
01
完成审批闭环
负责人：平台组
9 月 18 日
所有高风险命令具备可验证的拒绝与放行路径
02
补齐事件回归
负责人：领域组
9 月 20 日
状态变化事件覆盖率达到 100%
03
执行租户隔离测试
负责人：质量组
9 月 22 日
跨租户访问负例全部通过
04
形成交付包
负责人：交付组
9 月 25 日
ResultPackage 可审计、可下载、可复核
决策请求
同意将剩余预算优先投入审批闭环、隔离验证与交付验收。